## (M331)會議討論
SN | 類別 | 提案理監事 | 議題說明 | 決議 | 補充說明
1 | 廠協會運作 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 需明訂決議規則：以「同意、否決、棄權」三類 幾人同意可執行決策？所有人是否均需表示意見(可行性?) 舉例01：若2人同意+3人棄權+4人不表態(時間到)，表態過半即可算通過嗎(2+3過半)？或同意一定過5票？ 舉例02：若2人同意+2人棄權+5人不表態(時間到)，該案否決? | 理監事投票(理事only or 理事+監事) => 一般事務定義為法律未規定項目 一般事務理事與監事均可投票 特定理事會, 監事會則以個別成員決定 是否可以遠端投票? => 同意 決議規則 => 同意+棄權 多數決議, 不需超過半數 => 多數決議, 不需超過半數 | 左列各項於2022/03/31會議決議
2 | 廠協會運作 | 黃信夫 常務監事 (崇渼精密) | 廠協已正式立案，一應事務應依法回歸理監事會各司其職。本次會議除結算移交會費支應明細外， 應依章程確立協會財務管理及動支條件額度規則，並將協會大印及財務權責正式交接予監事。 | 正式移交可進行 => 移交清冊, 大印(銀行), 支出明細表, 存簿 會費管理(4/1前) => 出納由常務監事處理 (贊成9票) => 財務支出由理事長裁處與掌握 (依照工作計畫) 零用金(考量效率) => 零用金30,000先放總幹事臨時調用 核決權限(8票) => 零用金額度3,000, 由理事長/總幹事決定 => 理事長核決權限: 10,000 => 常務理事/常務監事核決權限: 2,000 => 總幹事核決權限: 5,000 => 理事核決權限: 無 會員<=均支出(10票) 個人出席自行處理 落成/婚喪喜慶/公包金額 花柱: 2,000 (廠協會) 公包: 1,600 (出席者) | 左列各項於2022/03/31會議決議 移交於2022/04/01(五)移交完成
3 | 電力 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 工業區內電力問題乃是廠商盈利重中之重，經歷多次向台電反應未果 提議本次大會成立專案小組並授權進行後續調處，以完成眾多會員殷殷企盼 | 跟進電力問題 統一窗口 | 2022/09/05(一)理事長會議 以臨時動議方式提出 市長回覆： 向台電反映並透過行政院協調 鼓勵區內會員廠商於廠房屋頂設置太陽能板
4 | 電信 | 郭志霄 理事 (陽屹科技) | 電信基地台：部分電信公司訊號不好 | 工作小組(電信)協助跟進 | 左列於2022/03/31會議決議
5 | 污水 | 陳結和 理事 (勤敏模具雕刻) | 污水排放的問題 | 工作小組(汙水)協助跟進 | 陳理事06/17統計會員回覆 目前待經發局召開說明會議，針對收費標準、執行現況、廠商反映問題等進行說明 06/23 上述資料先提交經發局(青蓉姐) 09/22 建議經發局股長協同汙水廠召開說明會 股長建議等汙水廠招標廠商確定後召開
6 | 污水 | 郭志霄 理事 (陽屹科技) | 污水：收費方式與稽查方式 | 工作小組(汙水)協助跟進 | 左列於2022/03/31會議決議
7 | 污水 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 水質問題（有廠商反應『非』中水的一般管路水質不佳，不過沒有具體水質分析資訊） | 工作小組(汙水)協助跟進 | 左列於2022/03/31會議決議
8 | 廢棄物 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 垃圾車回收與廢棄物處理的配套作法（希望增加收取頻率、路線等） | 後續討論 | NA
9 | 交通 | 郭志霄 理事 (陽屹科技) | 安順庄大道另一端開通，疏散上下班交通 | 後續討論 | NA
10 | 交通 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 安新二路在新吉三路到新吉五路中間(例如精奕興業前方)，因為安全島無法跨越，有些員工為了不要繞遠路，會選擇逆向行駛，希望可以開幾個連通口，貨櫃車不好進出 建議: 評估安全及合適地點，確實取得鄰廠代表同意，新增迴轉道 | 後續討論 | NA
11 | 綠帶 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | （請台安洪理事協助說明） 是否可以變更門口綠帶位置，保留同面積綠帶，但移動到不影響進出的位置 | 後續討論 | NA
12 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 野狗問題（偶而會出現） | 後續討論 | NA
13 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 未建廠區域的雜草導致蚊蟲問題 | 後續討論 | NA
14 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內設置消防隊，後續將於適當時機提出 | 後續討論 | NA
15 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內募集義勇消防隊 | 後續討論 | NA
16 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內組織聯合消防機制、演練、針對外勞移工訓練 | 後續討論 | NA
17 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 消防局第六分隊邀約：4/30(六)晚宴，請理監事5名前往（需訂名單） | 向總幹事報名(/群組中) | 後續未進行
18 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 是否以協會/指定廠協幹部 加入警友會 | 後續討論 | NA
19 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 協調新吉工業區內的廠商，組織相關路口公司，提供「道路攝影機」資訊供警局臨時調用確認 警民聯防合作 | 後續討論 | NA
20 | 廠協會運作 | 薛智煜 理事 (優護國際企業) | 因廠協成立時，有訂定工作計畫及費用支出草案，包括人事費用等提撥款。 希望能利用本次理監事聯席會議，與各位理監事檢討落實這些計畫內容。使得廠協事務盡快步上軌道。 | 同議題26 | 左列於2022/03/31會議決議
21 | 廠協會運作 | 吳依龍 常務理事 (旭福) | 因廠協事務日漸增加，建議於人事費用規劃範圍內，聘任總幹事助理一名， 具備相關事務經驗，並排除理監事三等親屬以符合利益迴避原則。 | 提案廠協會支出聘請全職專責人員 => 決議(9票)專任(But可能部分工時) => 請黃常務監事協助精算預定薪資 紀錄/彙整/電話聯絡 職務捐: | 招募阿堯協助秘書職務 後於8月改由阿賢協助
22 | 廠協會運作 | 吳依龍 常務理事 (旭福) | 廠協事務繁瑣，對外事務尤其對公機關正式發文應經過理事會授權，單一窗口統一用印，以公文副本或群組訊息知會各理事。避免廠協人力資源重複投入，對外觀感亦不佳。 | 專責人員統一發文 決議(10票) | 左列於2022/03/31會議決議 目前由總幹事發文
23 | 廠協會運作 | 黃信夫 常務監事 (崇渼精密) | 廠協支出相關事務討論 | 同議題2 | 左列於2022/03/31會議決議
24 | 廠協會運作 | 薛智煜 理事 (優護國際企業) | 因理事長遠在北部，一般例行會議或需開臨事會議時如不克前來 是否可約定以視訊參與會議或指定由常務理事代為主持? | 理事長授權常務理事協助主持會議 (10票) | 左列於2022/03/31會議決議
25 | 廠協會運作 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 廠商理事會議主張為討論一般及重要事件之推動原則上希望理事都能夠出席， 為了方便各位理事能預先妥善安排行程，建議一次性提早訂定全年開會時間 | 訂定年度會議 月份/週別 會後訂定 | 待進行
26 | 廠協會運作 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 訂定年度工作計畫、組織工作小組、編列預算 | 理監事成員協助主導各工作小組 電力: 洪常務理事 電信: 薛理事 汙水: 陳理事 各自確認小組成員，提供總幹事/公告給會員 | 左列於2022/03/31會議決議
27 | 廠協會運作 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 是否繼續使用「官方帳號」功能？（若不使用，下述不討論） 公告廠協會運作/完成/進行中資訊、最新消息查詢（可設定權限）、歷史資料查詢、會員資料查詢 定義哪些功能開放所有人，哪些為理監事使用、哪些僅限會員使用 | 官方帳號: 試用期間 公開項目/權限設計 工作計畫執行: 理監事可查(過程資料) 工作成果/金錢運用: 會員可查(決算表後) | 目前使用官方帳號頻率不高，再觀察至年底 屆時使用頻率不高，則停止該服務
28 | 廠協會運作 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 申請廠協會用手機、廠協會用網路、「官方帳號」等功能由公用手機、網路進行架構 評估是否架設網站（購置防火牆、電腦、架站），確認設計/維護成員，維持網站功能運作 | 預定年底(2022)編立明年預算(詢價/決議) 未來評估廠協會公用手機門號/網站 公務手機/門號(網路MAX): 暫不執行 公務用筆電: 暫不執行 | 目前使用官方帳號頻率不高，再觀察至年底 屆時使用頻率不高，則停止該服務
29 | 郵寄 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 工業區附近的郵局距離偏遠，雖服務中心有設電子郵桶，但掛號信件業務仍需前往郵局申辦， 收發人員往往需外出，作業時間長。 建議：服務中心是否可與中華郵政商談，了解郵局之設置門檻。 場地部分，是否可由服務中心提供場地？或另於溪埔寮、新寮、十二佃尋覓可設置的地點？ | 後續討論 | 待進行

## (MA10)會議討論議題(含上次議題)
SN | 類別 | 提案理監事 | 議題說明 | 決議 | 說明
1 | 廠協會運作 | 黃信夫 常務監事 (崇渼精密) | 廠協已正式立案，一應事務應依法回歸理監事會各司其職。本次會議除結算移交會費支應明細外， 應依章程確立協會財務管理及動支條件額度規則，並將協會大印及財務權責正式交接予監事。 10/11討論議題： 細部管理方式/流程/表單 | (2022/10/11) 會議決議，相關流程、文件、表單陸續建立
2 | 電力 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 工業區內電力問題乃是廠商盈利重中之重，經歷多次向台電反應未果 提議本次大會成立專案小組並授權進行後續調處，以完成眾多會員殷殷企盼 2022/09/05(一)理事長會議 以臨時動議方式提出 市長回覆： 向台電反映並透過行政院協調 鼓勵區內會員廠商於廠房屋頂設置太陽能板 10/11討論議題： 執行作法討論
3 | 污水 | 陳結和 理事 (勤敏模具雕刻) | 污水排放的問題 陳理事06/17統計會員回覆 目前待經發局召開說明會議，針對收費標準、執行現況、廠商反映問題等進行說明 06/23 上述資料先提交經發局(青蓉姐) 09/22 建議經發局股長協同汙水廠召開說明會 股長建議等汙水廠招標廠商確定後召開 10/11討論議題： 執行作法討論
4 | 廢棄物 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 垃圾車回收與廢棄物處理的配套作法（希望增加收取頻率、路線等）
5 | 交通 | 郭志霄 理事 (陽屹科技) | 安順庄大道另一端開通，疏散上下班交通
6 | 交通 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 安新二路在新吉三路到新吉五路中間(例如精奕興業前方)，因為安全島無法跨越，有些員工為了不要繞遠路，會選擇逆向行駛，希望可以開幾個連通口，貨櫃車不好進出 建議: 評估安全及合適地點，確實取得鄰廠代表同意，新增迴轉道
7 | 綠帶 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | （請台安洪理事協助說明） 是否可以變更門口綠帶位置，保留同面積綠帶，但移動到不影響進出的位置
8 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 野狗問題（目前有改善，偶而會出現）
9 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 未建廠區域的雜草導致蚊蟲問題（近期有改善）
10 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內設置消防隊，後續將於適當時機提出
11 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內募集義勇消防隊
12 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內組織聯合消防機制、演練、針對外勞移工訓練
13 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 是否以協會/指定廠協幹部 加入警友會
14 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 協調新吉工業區內的廠商，組織相關路口公司，提供「道路攝影機」資訊供警局臨時調用確認 警民聯防合作
15 | 廠協會運作 | 薛智煜 理事 (優護國際企業) | 因廠協成立時，有訂定工作計畫及費用支出草案，包括人事費用等提撥款。 希望能利用本次理監事聯席會議，與各位理監事檢討落實這些計畫內容。使得廠協事務盡快步上軌道。
16 | 廠協會運作 | 吳依龍 常務理事 (旭福) | 因廠協事務日漸增加，建議於人事費用規劃範圍內，聘任總幹事助理一名， 具備相關事務經驗，並排除理監事三等親屬以符合利益迴避原則。 10/11討論議題： 阿堯與阿賢薪水金額與是否使用職務捐、薪水支領細節
17 | 廠協會運作 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 廠商理事會議主張為討論一般及重要事件之推動原則上希望理事都能夠出席， 為了方便各位理事能預先妥善安排行程，建議一次性提早訂定全年開會時間
18 | 郵寄 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 工業區附近的郵局距離偏遠，雖服務中心有設電子郵桶，但掛號信件業務仍需前往郵局申辦， 收發人員往往需外出，作業時間長。 建議：服務中心是否可與中華郵政商談，了解郵局之設置門檻。 場地部分，是否可由服務中心提供場地？或另於溪埔寮、新寮、十二佃尋覓可設置的地點？
19 | 廠商訪談 | 綜合議題 | 步道除草週期 供電不穩與財損 污水收費過高
20 | 廠商訪談 | 太陽能饋線 | 廠商太陽能遲遲無法施工，廠商表示是饋線不足無法動工，想請問饋線是不是真的不足影響施工 希望在我們東佑達道路轉彎處加裝道路凹凸鏡

## (MA11)會議討論內容(綜合)
SN | 類別 | 提案理監事 | 議題說明 | 會前說明 | 2022/10/11會後決議
1 | 廠協會運作 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 需明訂決議規則：以「同意、否決、棄權」三類 幾人同意可執行決策？所有人是否均需表示意見(可行性?) 舉例01：若2人同意+3人棄權+4人不表態(時間到)，表態過半即可算通過嗎(2+3過半)？或同意一定過5票？ 舉例02：若2人同意+2人棄權+5人不表態(時間到)，該案否決? | 理監事投票(理事only or 理事+監事) => 一般事務定義為法律未規定項目 一般事務理事與監事均可投票 特定理事會, 監事會則以個別成員決定 是否可以遠端投票? => 同意 決議規則 => 同意+棄權 多數決議, 不需超過半數 => 多數決議, 不需超過半數 | 1. 徐國清專委：請經發局也同步與社會局確認，是否以人民團體自行決定的方法進行即可。 2. 出席理監事：同意以此方式決定一般事務投票
2 | 廠協會運作 | 黃信夫 常務監事 (崇渼精密) | 廠協已正式立案，一應事務應依法回歸理監事會各司其職。本次會議除結算移交會費支應明細外， 應依章程確立協會財務管理及動支條件額度規則，並將協會大印及財務權責正式交接予監事。 10/11討論議題： 細部管理方式/流程/表單 | => 理事長核決權限: 10,000 => 總幹事核決權限: 5,000 => 常務理事/常務監事核決權限: 2,000 => 理事核決權限: 無 | 1. 出席理監事：申請單據可用Line先進行核決，後續需補紙本資料予黃常務監事。 2. 林宗德理事長、洪靖惠常務理事：例如紅白帖、花店收據作為憑證進行請款，若于核決權限中不需簽核，僅需檢附上述證明、收據/發票
3 | 電力 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 工業區內電力問題乃是廠商盈利重中之重，經歷多次向台電反應未果 提議本次大會成立專案小組並授權進行後續調處，以完成眾多會員殷殷企盼 | 2022/09/05(一)理事長會議 以臨時動議方式提出 市長回覆： 向台電反映並透過行政院協調 鼓勵區內會員廠商於廠房屋頂設置太陽能板 | 1. 徐國清專委：於理事長會議臨時動議後，副市長與經濟部即進行反應，並預定以新吉、七股優先處理。 2. 洪靖惠常務理事、陳結和理事：太陽能自行供電廠內，須2~3千萬之儲電設備。 3. 郭志霄理事：請經發局向政府反映，考量整體用電需求。 4. 吳依龍常務理事：請經發局反映政府補助應該要在對的地方，如上述儲能設備的建構。
4 | 污水 | 陳結和 理事 (勤敏模具雕刻) | 污水、中水議題 | 陳理事06/17統計會員回覆 目前待經發局召開說明會議，針對收費標準、執行現況、廠商反映問題等進行說明 06/23 上述資料提交經發局(青蓉姐) 09/22 建議經發局股長協同汙水廠召開說明會 股長建議等汙水廠招標廠商確定後召開 | 1. 陳結和理事：新吉廠商之訪談內容會議中提供經發局彭凌峰專員，方便準備下週污水說明會議。另份訪談內容會後請秘書阿賢向陳理事取得。 2. 陳結和理事：變更程序繁雜，最初需6份文件申請，而調整變更時需12份文件。 3. 陳結和理事、吳依龍常務理事：污水異動核定值，可增加核定值，不能減少核定值。 4. 崇渼公司、旭福公司目前為止，尚未取得過中水，可作為巡查管線的檢查線索。 5. 徐國清專委、彭凌峰專員、陳結和理事：懷疑管線有挖斷導致中水無法順利供應，需追查原因。另流量計需定期校驗，異常時原則上會以自來水的七至八成為准。相關議題由彭專員協助與承辦之張維真股長先以陳理事資料討論並準備，預定下週(10/21)召開說明協調會。
5 | 廢棄物 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 垃圾車回收與廢棄物處理的配套作法（希望增加收取頻率、路線等） |  | 1. 出席理監事：廠協會發文，增加收取頻率、路線。 2. 黃信夫常務監事、薛智煜理事：安定區目前無垃圾車前往（新吉五路以北）。 3. 經發局林青蓉：與環保局確認，並提供相關申請表單。
6 | 交通 | 郭志霄 理事 (陽屹科技) | 安順庄大道另一端開通，疏散上下班交通 |  | 1. 郭志霄理事：上下班機車車禍與汽車車禍的問題，希望改善。 2. 徐國清專委：區外計畫道路的部分，預定請交通局會勘。
7 | 交通 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 安新二路在新吉三路到新吉五路中間(例如精奕興業前方)，因為安全島無法跨越，有些員工為了不要繞遠路，會選擇逆向行駛，希望可以開幾個連通口，貨櫃車不好進出 建議: 評估安全及合適地點，確實取得鄰廠代表同意，新增迴轉道 | 已與交通局會勘，並籌備執行中，此案結案。 | NA
8 | 綠帶 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | （請台安洪理事協助說明） 是否可以變更門口綠帶位置，保留同面積綠帶，但移動到不影響進出的位置 | 交通局針對20米以上道路不可開口，此案結案。 | NA
9 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 野狗問題（目前有改善，偶而會出現） |  | 1. 經發局吳崇基：現況於管理中心為保全養狗。 2. 出席理監事：需綁繩索或其他避免狗衝機車狀況。 3. 徐國清專委：請各廠商分別宣導勿餵野狗，避免野狗問題。
10 | 環境 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 未建廠區域的雜草導致蚊蟲問題（近期有改善） |  | 1. 薛智煜理事：建議待進行建廠的廠商也應該注重環境的整理，有蛇、蟲、雜草等問題造成已建工廠的困擾。
11 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內設置消防隊，後續將於適當時機提出 | 預定下次理事長會議中提案。 | NA
12 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內募集義勇消防隊 |  | 1. 洪靖惠常務理事、吳依龍常務理事、薛智煜理事：因考慮受傷、職災、人員於火場處的企業主責任等問題不易釐清責任，暫不推行。
13 | 消防 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 於新吉工業區內組織聯合消防機制、演練、針對外勞移工訓練 |  | 1. 出席理監事：廠協會不進行。
14 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 是否以協會/指定廠協幹部 加入警友會 |  | 1. 出席理監事：若個別公司有參加意願，以個別公司名義加入，廠協會不進行。
15 | 警察 | 林宗德 常務理事/劉讃芳 總幹事 | 協調新吉工業區內的廠商，組織相關路口公司，提供「道路攝影機」資訊供警局臨時調用確認 警民聯防合作 |  | 1. 出席理監事：若遇到個別廠商不願意供調閱，再由廠協會出面協調。此案先不進行全面調查。 2. 薛智煜理事：廠協會發文通知工業區內廠商盡量配合。
16 | 廠協會運作 | 薛智煜 理事 (優護國際企業) | 因廠協成立時，有訂定工作計畫及費用支出草案，包括人事費用等提撥款。 希望能利用本次理監事聯席會議，與各位理監事檢討落實這些計畫內容。使得廠協事務盡快步上軌道。 |  | 1. 出席理監事：理事長與總幹事提供初版工作計畫與預算，後續Line群組中進行確認、增刪。
17 | 廠協會運作 | 吳依龍 常務理事 (旭福) | 因廠協事務日漸增加，建議於人事費用規劃範圍內，聘任總幹事助理一名， 具備相關事務經驗，並排除理監事三等親屬以符合利益迴避原則。 10/11討論議題： 阿堯與阿賢薪水金額與是否使用職務捐、薪水支領細節 |  | 1. 職務捐(年會費外另外繳納)： 理事長 6 萬/年 常務理事、理事 3 萬/年 常務監事、監事 3 萬/年 2. 職務捐列入廠協會收入來源之會費 3. 廠協會開立收據 4. 初期: 阿賢費用1萬(決議通過) 後續評估是否1.5萬 5. 廠協會支出：總幹事薪資01月起算、秘書阿賢薪資10月起算。 6. 另林宗德理事長個人支出： 阿堯(4/15~7/14)三個月、阿賢9月薪資 7. 林宗德理事長：請理監事於群組內提出工作內容建議，包含年度工作計畫與秘書工作內容。
18 | 廠協會運作 | 洪靖惠 常務理事 (得森科技) | 廠商理事會議主張為討論一般及重要事件之推動原則上希望理事都能夠出席， 為了方便各位理事能預先妥善安排行程，建議一次性提早訂定全年開會時間 |  | (會後於Line群組中提出) 1. 建議2022年會員大會於11/25(五)召開 2. 建議2023年 第一次理監事聯席會議：2023/02/10(五) 第二次理監事聯席會議：2023/09/22(五) 會員大會於2023/12/01(五)召開
19 | 郵寄 | 吳冠霖 理事 (精奕興業) | 工業區附近的郵局距離偏遠，雖服務中心有設電子郵桶，但掛號信件業務仍需前往郵局申辦， 收發人員往往需外出，作業時間長。 建議：服務中心是否可與中華郵政商談，了解郵局之設置門檻。 場地部分，是否可由服務中心提供場地？或另於溪埔寮、新寮、十二佃尋覓可設置的地點？ | 後續討論
20 | 廠商訪談 | 綜合議題 | 步道除草週期 供電不穩與財損 污水收費過高 | 後續討論
21 | 廠商訪談 | 太陽能饋線 | 廠商太陽能遲遲無法施工，廠商表示是饋線不足無法動工，想請問饋線是不是真的不足影響施工 希望在我們東佑達道路轉彎處加裝道路凹凸鏡 | 後續討論